**Адаптированный план для ВКР**

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от «30» марта 2021 года № 371

План

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  работы | Наименования  мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение собраний с руководителями организаций, представителями территориального общественного самоуправления | До 5 дней  (от 1 до 5 дней) | Администрации районов в городе Твери |
|  | Проведение работ по санитарной очистке | 11 дней | Администрации районов в городе Твери |
|  | Проведение работ по санитарной очистке | 18 дней | Администрации районов в городе Твери |
|  | Проведение работ по санитарной очистке | 25 дней | Администрации районов в городе Твери |
|  | Проведение работ по санитарной очистке | 52 дня | Администрации районов в городе Твери |
|  | Санитарная очистка придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора | До 16 дней | Администрации районов в городе Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, управляющие организации |
|  | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке примыкающих территорий к домам в частном секторе | до 48 дней | Администрации районов в городе Твери, органы территориального общественного самоуправления |
|  | Уборка территорий объектов потребительского рынка и территорий к ним примыкающих, от мусора, ремонт малых архитектурных форм | До 12 дней | Департамент экономического развития администрации города Твери, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, администрации районов в городе Твери |
|  | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | От 16 до 30 дней | Администрации районов в городе Твери, управляющие организации, собственники земельных участков |
|  | Ремонт контейнерных площадок, контейнеров | От 30 до 52 дней | Администрации районов в городе Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, управляющие организации, собственники контейнеров |
|  | Ремонт малых архитектурных форм (согласно планам муниципального унитарного предприятия города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», управляющих организаций) | От 12 до 24 дней | Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
|  | Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка сучьев, поросли (согласно планам муниципального унитарного предприятия города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», управляющих организаций) | От 24 до 33 дней | Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
|  | Посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, посадка цветов (согласно планам муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», управляющих организаций) | С 33 дня до 52 дня (всего 19 дней) | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
|  | Восстановление разрытий (согласно графикам ресурсоснабжающих организаций) | До 32 дней | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, ресурсоснабжающие организации |
|  | Восстановление разрытий на придомовых территориях | До 32 дней | Администрации районов в городе Твери, ресурсоснабжающие организации, управляющие организации |
|  | Комиссионная проверка результатов проведения работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2021 году | От 2 дней до 11 | Рабочая группа по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2021 году |

Исполняющий обязанности начальника  
департамента дорожного хозяйства, благоустройства   
и транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин

**Исходный план**

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от «30» марта 2021 года № 371

План

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования  мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение собраний с руководителями организаций, представителями территориального общественного самоуправления | До 5 апреля 2021 года | Администрации районов в городе Твери |
| 2. | Проведение работ по санитарной очистке | 10 апреля 2021 года,  17 апреля 2021 года,  24 апреля 2021 года, 15 мая 2021года, 22 мая 2021 года | Администрации районов в городе Твери |
| 3. | Санитарная очистка придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора | до 22 мая 2021 года | Администрации районов в городе Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, управляющие организации |
| 4. | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке примыкающих территорий к домам в частном секторе | до 22 мая 2021 года | Администрации районов в городе Твери, органы территориального общественного самоуправления |
| 5. | Уборка территорий объектов потребительского рынка и территорий к ним примыкающих, от мусора, ремонт малых архитектурных форм | до 22 мая 2021 года | Департамент экономического развития администрации города Твери, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, администрации районов в городе Твери |
| 6. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | до 22 мая 2021 года | Администрации районов в городе Твери, управляющие организации, собственники земельных участков |
| 7. | Ремонт контейнерных площадок, контейнеров | до 22 мая 2021 года | Администрации районов в городе Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, управляющие организации, собственники контейнеров |
| 8. | Ремонт малых архитектурных форм (согласно планам муниципального унитарного предприятия города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», управляющих организаций) | до 22 мая 2021 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
| 9. | Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка сучьев, поросли (согласно планам муниципального унитарного предприятия города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», управляющих организаций) | до 22 мая 2021 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс», департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
| 10. | Посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, посадка цветов (согласно планам муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», управляющих организаций) | до 22 мая 2021 года | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
| 11. | Восстановление разрытий (согласно графикам ресурсоснабжающих организаций) | до 1 мая 2021 года | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, ресурсоснабжающие организации |
| 12. | Восстановление разрытий на придомовых территориях | до 1 мая 2021 года | Администрации районов в городе Твери, ресурсоснабжающие организации, управляющие организации |
| 13. | Комиссионная проверка результатов проведения работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2021 году | с 17 мая по 28 мая 2021 года | Рабочая группа по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2021 году |

Исполняющий обязанности начальника  
департамента дорожного хозяйства, благоустройства   
и транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин